## Planeamento
[10 empty] | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S
 | time axis 2018-09-25 to 2019-01-11
Nº | Tarefa | Responsabilidade(%) |  |  |  |  | Duração | Inicio | Fim | bar: 2018-09-25; 2018-09-28; 2018-10-05; 2018-10-12; 2018-10-19; 2018-10-26; 2018-11-02; 2018-11-09; 2018-11-16; 2018-11-23; 2018-11-30; 2018-12-07; 2018-12-14; 2018-12-21; 2018-12-28; 2019-01-04
Início Fase I
1 | Levantamento do estado da arte | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-08
2 | Identificação e descrição dos requisitos funcionais e não funcionais | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-08
3 | Diagrama de casos de uso | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-08
4 | Prototipagem de baixa fidelidade
4.1 | Desenvolvimento de Mockups | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 14 | 2018-10-06 | 2018-10-20
4.2 | Feedback/Validação pelo cliente | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 2018-10-17 | 2018-10-20
4.3 | Diagrama de userflow | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 5 | 2018-10-21 | 2018-10-26
4.4 | Identificação de tecnologias | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 2018-10-21 | 2018-10-26
5 | Elaboração do relatório Inicial | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2018-10-26 | 2018-10-28
| Entrega Fase I | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2018-10-28 | 2018-10-28
Início Fase II
6 | Definição e implementação da BD
6.1 | Diagrama do modelo relacional | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2018-10-29 | 2018-11-05
6.2 | Implementação do SGBD | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 2018-10-29 | 2018-11-12
7 | Definição da camada de apresentação da aplicação Web
7.1 | Html | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2018-10-29 | 2018-11-28
7.2 | Css / Bootstrap | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2018-10-29 | 2018-11-28
7.3 | Javascript / jQuery | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2018-10-29 | 2018-11-28
7.4 | Php / Laravel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2018-11-12 | 2018-12-12
8 | Elaboração de relatório intermédio | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2018-11-20 | 2018-11-24
| Entrega Fase II | [5 empty] | 0 | 2018-11-25 | 2018-11-25
Início Fase III
9 | Implementação da aplicação web | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 2018-12-03 | 2018-12-13
10 | Teste, validação e identificação de eventuais falhas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2018-12-14 | 2018-12-29
11 | Elaboração de relatório final | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 2018-12-30 | 2019-01-06
| Entrega Fase III | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2019-01-11 | 2019-01-11
|  | António Pinho | João Novo | Luís Pinho | Pedro Martinho | Rui Duarte
Legenda
[11 empty] | Planeado | [7 empty] | Reunião com orientadores
[11 empty] | Executado | [7 empty] | Milestone
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duração]

## Esforço Planeado
Nº | Tarefa | Responsabilidade(%)
Início Fase I
1 | Levantamento do estado da arte | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
2 | Identificação e descrição dos requisitos funcionais e não funcionais | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
3 | Diagrama de casos de uso | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
4 | Prototipagem de baixa fidelidade
4.1 | Desenvolvimento de Mockups | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
4.2 | Feedback/Validação pelo cliente | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
4.3 | Diagrama de userflow | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
4.4 | Identificação de tecnologias | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
5 | Elaboração do relatório Inicial | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase I | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Início Fase II
6 | Definição e implementação da BD
6.1 | Diagrama do modelo relacional | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
6.2 | Implementação do SGBD | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
7 | Definição da camada de apresentação da aplicação Web
7.1 | Html | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7.2 | Css / Bootstrap | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7.3 | Javascript / jQuery | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7.4 | Php / Laravel | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
8 | Elaboração de relatório intermédio | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Entrega Fase II
Início Fase III
9 | Implementação da aplicação web | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
10 | Teste, validação e identificação de eventuais falhas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
11 | Elaboração de relatório final | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase III | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | António Pinho | João Novo | Luís Pinho | Pedro Martinho | Rui Duarte

## Executado
[10 empty] | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S
 | time axis 2018-09-25 to 2019-01-11
Nº | Tarefa | Responsabilidade(%) |  |  |  |  | Duração | Inicio | Fim | bar: 2018-09-25; 2018-09-28; 2018-10-05; 2018-10-12; 2018-10-19; 2018-10-26; 2018-11-02; 2018-11-09; 2018-11-16; 2018-11-23; 2018-11-30; 2018-12-07; 2018-12-14; 2018-12-21; 2018-12-28; 2019-01-04
Início Fase I
1 | Levantamento do estado da arte | 0 | 50 | 10 | 40 | 0 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-08
2 | Identificação e descrição dos requisitos funcionais e não funcionais | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-08
3 | Diagrama de casos de uso | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-08
4 | Prototipagem de baixa fidelidade
4.1 | Desenvolvimento de Mockups | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 14 | 2018-10-06 | 2018-10-20
4.2 | Feedback/Validação pelo cliente | 35 | 0 | 10 | 20 | 35 | 3 | 2018-10-17 | 2018-10-20
4.3 | Diagrama de userflow | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2018-10-21 | 2018-10-26
4.4 | Identificação de tecnologias | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 2018-10-21 | 2018-10-26
5 | Elaboração do relatório Inicial | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 2 | 2018-10-26 | 2018-10-28
| Entrega Fase I | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2018-10-28 | 2018-10-28
Início Fase II
6 | Definição e implementação da BD
6.1 | Diagrama do modelo relacional | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2018-10-29 | 2018-11-05
6.2 | Implementação do SGBD | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 2018-10-29 | 2018-11-12
7 | Definição da camada de apresentação da aplicação Web
7.1 | Html | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2018-10-29 | 2018-11-28
7.2 | Css / Bootstrap | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 30 | 2018-10-29 | 2018-11-28
7.3 | Javascript / jQuery | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2018-10-29 | 2018-11-28
7.4 | Php / Laravel | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2018-11-12 | 2018-12-12 | bar: 2018-11-24
8 | Elaboração de relatório intermédio | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2018-11-20 | 2018-11-24 | bar: 2018-11-24
| Entrega Fase II | [5 empty] | 0 | 2018-11-25 | 2018-11-25
Início Fase III
9 | Implementação da aplicação web | [5 empty] | 10 | 2018-12-03 | 2018-12-13
10 | Teste, validação e identificação de eventuais falhas | [5 empty] | 15 | 2018-12-14 | 2018-12-29
11 | Elaboração de relatório final | [5 empty] | 7 | 2018-12-30 | 2019-01-06
| Entrega Fase III | [5 empty] | 0 | 2019-01-11 | 2019-01-11
|  | António Pinho | João Novo | Luís Pinho | Pedro Martinho | Rui Duarte
Legenda
[11 empty] | Planeado | [7 empty] | Reunião com orientadores
[11 empty] | Executado | [7 empty] | Milestone
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duração]

## Esforço Executado
Nº | Tarefa | Responsabilidade(%)
Início Fase I
1 | Levantamento do estado da arte | 0 | 50 | 10 | 40 | 0
2 | Identificação e descrição dos requisitos funcionais e não funcionais | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
3 | Diagrama de casos de uso | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
4 | Prototipagem de baixa fidelidade
4.1 | Desenvolvimento de Mockups | 0 | 20 | 60 | 20 | 0
4.2 | Feedback/Validação pelo cliente | 35 | 0 | 10 | 20 | 35
4.3 | Diagrama de userflow | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4.4 | Identificação de tecnologias | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
5 | Elaboração do relatório Inicial | 25 | 0 | 25 | 25 | 25
| Entrega Fase I | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Início Fase II
6 | Definição e implementação da BD
6.1 | Diagrama do modelo relacional | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
6.2 | Implementação do SGBD | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
7 | Definição da camada de apresentação da aplicação Web
7.1 | Html | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7.2 | Css / Bootstrap | 0 | 25 | 50 | 25 | 0
7.3 | Javascript / jQuery | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7.4 | Php / Laravel | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
8 | Elaboração de relatório intermédio | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Entrega Fase II
Início Fase III
9 | Implementação da aplicação web
10 | Teste, validação e identificação de eventuais falhas
11 | Elaboração de relatório final
Entrega Fase III
|  | António Pinho | João Novo | Luís Pinho | Pedro Martinho | Rui Duarte