## Planeamento
[10 empty] | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S
 | time axis 2018-09-25 to 2019-01-11
Nº | Tarefa | Duração | Inicio | Fim | Responsabilidade (%) | bar: 2018-09-25; 2018-09-28; 2018-10-05; 2018-10-12; 2018-10-19; 2018-10-26; 2018-11-02; 2018-11-09; 2018-11-16; 2018-11-23; 2018-11-30; 2018-12-07; 2018-12-14; 2018-12-21; 2018-12-28; 2019-01-04
Início Fase I
1 | Preparação da reunião com o cliente | 3 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
2 | Reunião com o cliente | 0 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
3 | Levantamento do estado da arte | 7 | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
4 | Identificação e descrição dos requisitos funcionais e não funcionais | 7 | 2018-10-03 | 2018-10-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
5 | Diagrama de casos de uso | 7 | 2018-10-03 | 2018-10-10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
6 | Prototipagem de baixa fidelidade
6.1 | Desenvolvimento de Mockups | 7 | 2018-10-06 | 2018-10-13 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
6.2 | Feedback/Validação pelo cliente | 3 | 2018-10-14 | 2018-10-17 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
6.3 | Diagrama de userflow | 3 | 2018-10-18 | 2018-10-21
6.4 | Identificação de tecnologias | 3 | 2018-10-18 | 2018-10-21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7 | Elaboração do relatório Inicial | 1 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase I | 0 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Início Fase II
8 | Definição e implementação da BD
8.1 | Diagrama do modelo relacional | 7 | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
8.2 | Implementação do SGBD | 14 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
9 | Definição da camada de apresentação da aplicação Web
9.1 | Html | 30 | 2018-10-21 | 2018-11-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
9.2 | Css / Bootstrap | 30 | 2018-10-21 | 2018-11-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
9.3 | Javascript / jQuery | 30 | 2018-10-21 | 2018-11-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
9.4 | Php / Laravel | 30 | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
10 | Elaboração de relatório intermédio | 4 | 2018-11-20 | 2018-11-24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase II | 0 | 2018-11-25 | 2018-11-25
Início Fase III
11 | Implementação da aplicação web | 10 | 2018-12-03 | 2018-12-13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
12 | Teste, validação e identificação de eventuais falhas | 15 | 2018-12-14 | 2018-12-29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
13 | Elaboração de relatório final | 7 | 2018-12-30 | 2019-01-06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase III | 0 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | António Pinho | João Novo | Luís Pinho | Pedro Martinho | Rui Duarte
Formulas:
Fim = [Inicio]+[Duração]

## Esforço
Nº | Tarefa | Duração | Responsabilidade (%)
Início Fase I
1 | Preparação da reunião com o cliente | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
2 | Reunião com o cliente | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
3 | Levantamento do estado da arte | 7 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
4 | Identificação e descrição dos requisitos funcionais e não funcionais | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
5 | Diagrama de casos de uso | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
6 | Prototipagem de baixa fidelidade
6.1 | Desenvolvimento de Mockups | 7 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
6.2 | Feedback/Validação pelo cliente | 3 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0
6.3 | Diagrama de userflow | 3
6.4 | Identificação de tecnologias | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7 | Elaboração do relatório Inicial | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase I | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Início Fase II
8 | Definição e implementação da BD
8.1 | Diagrama do modelo relacional | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
8.2 | Implementação do SGBD | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
9 | Definição da camada de apresentação da aplicação Web
9.1 | Html | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
9.2 | Css / Bootstrap | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
9.3 | Javascript / jQuery | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
9.4 | Php / Laravel | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
10 | Elaboração de relatório intermédio | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase II | 0
Início Fase III
11 | Implementação da aplicação web | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
12 | Teste, validação e identificação de eventuais falhas | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
13 | Elaboração de relatório final | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Entrega Fase III | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | António Pinho | João Novo | Luís Pinho | Pedro Martinho | Rui Duarte